## Sheet1
Nº | Fase/Actividad | Duración | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Presentación de ideas de proyectos. | 4 días | 2025-03-11 | 2025-03-14
2 | Preparación de la idea del proyecto. | 2 días | 2025-03-15 | 2025-03-16
3 | Presentación Anteproyecto | 1 día | 2025-03-16 | 2025-03-16
4 | Análisis de requisitos | 2 días | 2025-03-17 | 2025-03-18
5 | Diseño de base de datos y arquitectura | 3 días | 2025-03-19 | 2025-03-21
6 | 1ª Entrega parcial | 1 día | 2025-03-21 | 2025-03-21
7 | Desarrollo backend - Entidades y repos | 3 días | 2025-03-22 | 2025-03-24
8 | Desarrollo backend - Funcionalidad parcial | 7 días | 2025-03-25 | 2025-04-04
9 | Desarrollo backend - Seguridad (JWT) | 2 días | 2025-04-01 | 2025-04-04
10 | Desarrollo frontend - Usuarios y empresas | 2 días | 2025-04-01 | 2025-04-04
11 | 2ª Entrega parcial | 1 día | 2025-04-04 | 2025-04-04
12 | Desarrollo backend - Funcionalidad total | 12 días | 2025-04-05 | 2025-04-20
13 | Desarrollo frontend - Login + navegación | 2 días | 2025-04-13 | 2025-04-14
14 | Desarrollo frontend - Fichajes UI | 1 días | 2025-04-15 | 2025-04-15
15 | Desarrollo frontend - Gestión horas extras | 1 día | 2025-04-16 | 2025-04-16
16 | Desarrollo frontend - Resto de módulos | 6 días | 2025-04-17 | 2025-04-24
17 | 3ª Entrega parcial | 1 día | 2025-04-25 | 2025-04-25
18 | Aplicación de roles | 3 días | 2025-04-28 | 2025-05-02
19 | Diseño Visual | 3 días | 2025-04-30 | 2025-05-04
20 | Testing y validación | 4 días | 2025-04-26 | 2025-05-11
21 | Limpieza de código | 2 días | 2025-05-05 | 2025-05-11
22 | Despliegue y documentación final | 3 días | 2025-05-05 | 2025-05-11
23 | Entrega final | 1 día | 2025-05-14 | 2025-05-14