## Sheet1
Tarea | Inicio | Fin | Duración
1. Ideas de proyectos | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 4
2. Preparación idea | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2
3. Presentación anteproyecto | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1
4. Análisis de requisitos | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2
5. Diseño BD y arquitectura | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3
6. 1ª Entrega parcial | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1
7. Backend - Entidades y repos | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 3
8. Backend - Funcionalidad parcial | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 11
9. Backend - Seguridad (JWT) | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2
10. Frontend - Usuarios y empresas | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2
11. 2ª Entrega parcial | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1
12. Backend - Funcionalidad total | 2025-04-05 | 2025-04-18 | 14
13. Frontend - Login + navegación | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2
14. Frontend - Fichajes UI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1
15. Frontend - Horas extra | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1
16. Frontend - Resto de módulos | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 8
17. 3ª Entrega parcial | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1
18. Aplicación de roles | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 5
19. Diseño visual | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 5
20. Testing y validación | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 16
21. Limpieza de código | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 4
22. Documentación final | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 7
23. Entrega final | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1